AI 试衣落地项目计划书（10.30-12.15，46 天周期）

一、项目背景与目标

（一）背景

依托研究中心现有技术储备（图片量体算法、3D 建模技术），聚焦 “量体数据精准采集 - 虚拟量体结果输出” 核心需求，解决传统量衣 “效率低、数据误差大” 痛点。项目核心为开发 AI 试衣 MVP（最小可行产品），优先实现 “用户量体数据采集 - 算法计算 - 结果展示” 闭环，暂不涉及宣发、电商对接等非核心环节，聚焦前后端开发与页面 / APP 设计，确保核心量衣功能可用、稳定。

（二）目标

| 维度 | 具体指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| MVP 功能实现 | 核心功能（量体数据采集、算法计算、结果展示）完成度 | 100% |
| 技术指标 | 量体数据准确率（与人工量体对比）；页面 / APP 加载响应时间 | ≥90%；≤3 秒 |
| 产品交付 | 网页版 / APP 版（二选一，优先网页版降低难度）；开发文档完整性 | 可正常运行；100% 覆盖核心模块 |
| 测试验证 | 内部测试 bug 修复率；核心流程测试通过率 | ≥95%；100% |

二、项目周期与阶段划分（46 天）

| 阶段 | 时间范围 | 核心任务 |
| --- | --- | --- |
| 筹备启动期 | 10.30-11.8（9 天） | 完成需求拆解、技术选型、页面 / APP 框架设计，确定 MVP 开发边界 |
| MVP 核心开发期 | 11.9-12.7（29 天） | 完成前端页面 / APP 设计开发、后端服务搭建、量体算法集成，实现核心流程 |
| 测试优化与交付期 | 12.8-12.15（8 天） | 开展内部测试、修复 bug、优化性能，输出可运行 MVP 及完整开发文档 |

三、各阶段任务与分工

（一）筹备启动期（10.30-11.8）

核心目标是9 天内完成 “需求 - 技术 - 设计” 三端基础准备，明确开发标准与范围，为 MVP 开发铺路。

| 任务模块 | 具体任务 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 需求拆解与文档输出 | 1.明确用户操作流程（数据采集→算法计算→结果展示）； 2.定义功能细节，确定量体数据维度（胸围、腰围、臀围等8项核心数据）、采集方式（图片上传 / 手动输入）、结果展示形式（数值 + 可视化图表）； | 10.30-11.2 |
| 技术选型与方案确定 | 1.确定前后端技术选型 2.整合研究中心现有图片量体算法，确定算法调用逻辑； 3.明确数据库表结构（用户量体数据表、算法参数配置表），输出具体技术方案 | 11.3-11.5 |
| 页面 / APP 框架设计 | 1.确定产品风格（简洁科技风，适配校园用户审美），设计核心页面线框图（量体数据采集页、结果展示页、系统设置页）； 2.规划用户操作路径（如 “点击上传图片→自动识别数据→确认 / 修改→查看结果”），确保流程无冗余； | 11.6-11.8 |

（二）MVP 核心开发期（11.9-12.7）

核心目标是29 天内完成前端页面 / APP 开发、后端服务搭建与算法集成，实现 “量体数据采集 - 计算 - 展示” 全流程跑通。

| 任务模块 | 具体任务 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 前端开发 | 1.基于高保真设计稿，实现 3 个核心页面开发（量体数据采集页：支持图片上传 / 手动输入，实时显示数据识别进度；量体结果展示页：展示8项核心数据 + 雷达图可视化，支持数据导出为 Excel；系统设置页：算法参数微调、缓存清理功能）； 2.添加表单验证（如手动输入数据范围限制）、加载动画（数据计算时显示 “处理中”）、错误提示（图片识别失败时引导重新上传），实现交互； | 11.9-11.22（14 天） |
| 后端开发与算法集成 | 1.基于设计的表结构，搭建数据库（用户量体数据表：存储用户 ID、量体时间、8 项数据；算法参数表：存储量体算法的权重、阈值等配置）； 2.开发 3 类核心接口（数据采集接口：接收前端上传的图片 / 手动数据；算法调用接口：将数据传入量体算法，获取计算结果；结果返回接口：将量体结果回传前端）； 3. 算法集成：将研究中心现有量体算法封装为服务，与后端接口对接，测试算法调用稳定性（确保数据计算误差≤10%） | 11.23-12.3（11 天） |
| 前后端联调与流程跑通 | 1. 接口联调：前端调用后端接口，测试数据传输准确性（如前端上传图片→后端接收→算法计算→前端展示结果，确保数据无丢失）； 2. 全流程测试：模拟真实用户操作（上传图片 / 手动输入→计算→查看结果→导出数据），确保每个环节无卡顿、无报错； 3. 问题修复：解决联调中出现的接口超时、数据格式不匹配、算法返回结果异常等问题 | 12.4-12.7（4 天） |

（三）测试优化与交付期（12.8-12.15）

核心目标是通过内部测试发现并修复问题，优化性能与体验，输出可稳定运行的 MVP 及完整开发文档。

| 任务模块 | 具体任务 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 内部测试与 bug 修复 | 1. 功能测试：针对核心功能（图片识别准确率、手动数据计算、结果导出）进行 50 次以上测试，记录 bug（如识别失败、数据错误、导出异常）； 2. 性能测试：测试页面加载时间（要求≤3 秒）、算法计算响应时间（要求≤5 秒）、多用户同时访问稳定性（模拟 10 人同时操作，无崩溃）； 3. bug 修复：优先级修复功能类 bug（如数据计算错误），其次优化性能类问题（如页面加载慢） | 12.8-12.12（5 天） |
| 文档完善与交付 | 1. 开发文档补充：撰写《前端开发手册》（含代码结构、组件说明）、《后端开发手册》（含接口文档、数据库字典）、《算法集成说明》（含调用方式、参数配置）； 2. 使用文档编写：输出《AI 试衣 MVP 使用指南》（含操作步骤、常见问题解决）； 3. 交付打包：将 MVP 安装包（网页版为压缩包，含部署说明；APP 版为 APK）、所有开发文档整理归档 | 12.13-12.15（3 天） |

AI试衣推广方案：你的专属AI穿搭博主

AI其实是没有审美的，美是没有标准的，所以我们不依靠AI的审美，只借用它的大数据。我们不再宣传一个“量体工具”，而是推出一位不知疲倦、聚集无限灵感、且只为你一人服务的专属穿搭博主。它不仅能精准识别你的身材，更能基于海量的时尚数据和美学算法，为你生成专属于你一个人的个性化穿搭方案。

一、 人设与定位：

人设： 一位冷静、专业、有卓越审美且洞察力极强的穿搭博主。

视觉呈现：为“嘉小爱”设计一个科技感与时尚感兼具的虚拟形象

宣传口号： “你的身材，你的风格，你的专属AI穿搭博主。”

二、 推广策略：推广的核心是展示嘉小爱如何用大数据为你搭配

1. 内容引爆

内容一： 制作一系列短视频/图文，针对不同身材类型，展示嘉小爱如何从数据库中调用特定设计师或风格流派的解决方案来为你服务。将推荐与权威、具体的审美源头挂钩，极大提升可信度。

内容二： 可视化地展示嘉小爱的“审美数据库”—它可能包含了各种品牌和风格的数据。告诉用户，每次推荐都不是空穴来风，而是包含人类审美智慧的精准匹配。营造一种“你拥有一个由全球精英打理的智能衣橱”的尊享感和信任感。

互动引流

内容一：用户上传照片后，嘉小爱会给出尺寸和穿搭建议，还会生成一份风格报告。将抽象的服务变得具体、有趣，成为社交货币。

内容二：在嘉小爱给出的每一套搭配方案下，都有一个“灵感来源”按钮，点击后会简要说明：“该套装的灵感来源于某品牌，配色方案参考了年度色和亚洲流行色趋势。”

总结：我们不宣称AI拥有审美，而是诚实告诉用户，我们为你聚合了全球顶尖设计师、时尚博主的审美与海量穿搭数据。嘉小爱就是那个瞬间为你找到与你身材、气质和场景最匹配方案的专属穿搭博主。