- 职责概述：

职位：项目SM

分工：

MVP1：负责项目梗概介绍；

MVP2：用Suno制作游戏场景背景音乐；组织线下焦点小组访谈（招募、主持、数据收集、反馈总结、优先级排表）；推进用户实地观察即前期准备、中期调研、后期结果分析及 PPT 制作；；

MVP3：招募玩家开展线下试玩测试（含场地租借），记录，收集反馈总结

终期：线上线下招募测试人员，平台发贴、制作问卷并分析结果，持续优化，最后负责整合调研部分全链记录及ppt制作

- 技术架构与工具选型

1．内容生成层

Suno AI：用于为不同游戏场景创建背景音乐（BGM）。通过文本提示词生成多种风格、情绪的原创音乐。

技术原理应用：主要用Suno AI的“文本到音乐”转换能力。通过输入描述性提示词（ “紧张、悬疑的电子音乐，适合潜行关卡，中速节奏”），最终输出为高质量音频文件。

2．用户调研与数据收集层

焦点小组访谈：用于在小范围内深入收集用户对游戏概念的初步态度和反馈。

线下试玩测试： 通过观察玩家在受控环境下的实际游戏行为，收集最真实、最直接的体验数据。

线上问卷调研： 使用在线问卷工具（问卷星）制作结构化问卷，进行定量数据收集，以覆盖更广泛的测试人群。

平台发帖招募： 利用社交媒体平台发布招募信息，吸引潜在玩家参与测试。

3．项目管理与协作层

推动项目：每个MVP阶段明确的交付物和验收标准，确保项目稳步推进。

文档与演示工具：文档撰写、数据分析和最终成果展示PPT的制作。

三、各阶段技术实现详解

1．MVP1阶段：项目梗概介绍与技术准备

实现内容： 完成了游戏核心概念的界定，包括游戏类型、核心玩法和目标受众。同时确认了Suno AI用于音频生成的可行性。

方法：通过调研现有的AI音乐生成工具和用户调研方法，为后续阶段的具体实施提供了理论和技术支持。

2．MVP2阶段：内容生成与初期用户洞察

子任务一：基于Suno AI的游戏场景背景音乐制作

实现流程：

提示词工程： 针对每个游戏场景，设计了精细的文本提示词。

生成与迭代： 将提示词输入Suno AI平台，生成初始音乐片段。根据初步试听结果，对提示词进行微调或使用Suno AI的“封面歌曲”功能进行风格迁移，以优化输出结果。

子任务二：组织线下焦点小组访谈

实现流程：

招募计划： 制定了详细的招募标准，确保参与者符合目标用户画像。通过校内论坛和社交网络招募了4名参与者。

主持与数据收集：担任主持人，引导讨论并确保每位参与者都能充分表达。过程进行了录音和笔录，并收集了参与者填写的反馈表。

反馈与优先级排序：将收集到的反馈进行优先级排表，为MVP3的开发提供明确的优化方向。

子任务三：用户实地观察

实现流程：

前期准备： 设计了观察清单，明确需要观察的用户行为

中期调研： 邀请用户在特定环境下体验游戏原型，观察并记录其行为。

后期结果分析及PPT制作： 将观察记录与焦点小组的访谈结论进行交叉比对，整合成一份全面的用户研究报告，并制作成PPT用于团队内部汇报和决策。

3．MVP3阶段：线下试玩测试与深度反馈

实现流程：

招募与场地： 扩大了测试者规模（10人），并借用了适合的场地

测试设计： 设计了结构化的测试流程，包括引导说明、固定时间的自由试玩、以及测试后的反馈问卷填写。

数据收集： 采用混合方法：

▪ 定量数据： 通过问卷收集玩家对音乐、画面、操作等的评分（1-5分）。

▪ 定性数据： 记录试玩过程中的观察笔记，并邀请部分玩家进行简短访谈，深入了解其评分背后的原因。

反馈总结： 对定量数据进行描述性统计分析，并与定性数据结合，形成对游戏原型当前状态的全面评估报告。此次反馈直接用于游戏玩法和技术层面的优化。

4.终期阶段：全链路调研与成果整合

实现流程：

线上线下招募测试人员： 结合线下渠道和线上平台发帖，招募了更多元的测试群体，以获取更广泛的用户样本。

制作并分析问卷： 在前期问卷基础上，设计了更精细的问卷，重点关注经过迭代优化后的用户体验，并使用在线问卷工具的内置分析功能进行数据可视化。

持续优化： 根据终期调研的数据分析结果，对游戏和音乐进行了最后一轮的微调。

资料整合和PPT制作： 将整个项目周期内所有用户调研的数据、分析过程、关键发现、优化决策以及最终成果，系统性地整合到一份终期技术报告和答辩PPT中。PPT内容需结构清晰，突出展示AI工具的应用成效和用户调研驱动的迭代过程。